

ОТЧЕТ

о ходе реализации проектов

в рамках основных направлений расходования денежных средств

(за первое полугодие 2014 года)

Москва 2014

Настоящий отчет составлен в целях подтверждения Некоммерческой организацией Фонд развития Политехнического музея (далее - Фонд) обоснованности расходования денежных средств, полученных по Договору пожертвования № с306-10 от 27.12.2010, в целях модернизации Политехнического музея в соответствии с современными мировыми тенденциями в развитии науки, техники, просвещения и музейного дела.

В период с января по июнь 2014 года Фондом развития Политехнического музея осуществлены следующие основные мероприятия:

1. Программа Фонда **«А*вторский надзор над реализацией Концепции*»:**

Работы ведутся в рамках заключенных с победителем конкурса, компанией Event Communications, договоров на содержание и дизайн экспозиций.

1. Программа Фонда ***«Экспертная и консультационная поддержка реализации Концепции музея»*:**

Программа реализуется по двум направлениям: (1) Разработка содержания экспозиций будущего музея науки и (2) разработка дизайна экспозиций. В рамках данной работы проводятся встречи и научные конференции с российскими и зарубежными учеными различных направлений и областей промышленности, отражение которых предполагается в экспозиции будущего музея. На сегодняшний день осуществляется научная экспертиза новой экспозиции Политехнического музея с участием более чем 50-ю признанными научными экспертами.

|  |
| --- |
|  |

1. Программа Фонда ***«Организация архитектурного конкурса на 2-ое здание музея»*:**

В соответствии с решением Попечительского совета Политехнического музея, а также соглашением между Политехническим музеем и МГУ им. М.В. Ломоносова, проведен архитектурный конкурс на строительство Музейно-просветительского центра Политехнического музея и МГУ им. М.В. Ломоносова. Победителем международного конкурса архитектурных концепций Музейно-просветительского центра Политехнического музея и МГУ им. М.В. Ломоносова стал консорциум MASSIMILIANO FUKSAS Architetto (Италия) и SPEECH (Россия).

<http://www.pm-competition.com/projects_pmm_home_f.htm>



1. Программа Фонда ***«Доработка архитектурного проекта реконструкции и проектной документации исторического здания»*:**

Программа реализуется по двум направлениям:

(1) Содержание управляющей компании: Управляющая компании - АНО «УЦ Политехинжиниринг» (Фонд является учредителем) осуществляет функции технического заказчика по строительному контролю, консультированию Музея по вопросам, связанным со строительством и т.д. УЦ «Политехинжиниринг» осуществялет контроль за реставрацией исторического здания на новой площади, а также ведет работы по разработке проектной документации Музейно-просветительского центра Политехнического музея и МГУ им. М.В. Ломоносова. Фонд перечисляет пожертвование на ведение уставной деятельности в соответствии с утвержденными Советом Фондом размерами.

(2) Разработка архитектурного проекта и проектной документации исторического здания Политехнического музея: в рамках указанной программы продолжается работа по адаптации и согласованию разработанной архитектурной концепции. Получено положительное решение Мосгорэкспертизы на проектную документацию исторического здания, начаты работы по разработке рабочей документации.

**5.** Программа Фонда ***«Разработка проектной документации нового здания МГУ»:***

В рамках указанной программы ведутся работы с ООО «СПиЧ» и FUKSAS ARCHITECTURE SRL по разработке проектной документации здания Музейно-просветительского центра Политехнического музея и Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Получение заключения государственной экспертизы на проектную документацию запланировано на июнь 2015 года.

1. Программа Фонда ***«Финансирование деятельности, направленной на повышение квалификации сотрудников Музея и дополнительное финансирование сотрудников музея»:***

В рамках реализации программы заключены договоры пожертвования с Политехническим музеем, денежные средства перечислены Политехническому музею.

1. Программа Фонда ***«Создание выставок в музее и на внешних площадках»:***

- С 7 по 10 марта 2014 года Фонд профинансировал совместную выставочную экспозицию Политехнического музея и Олдтаймер-галереи посвященную 55-летию со дня проведения Американской Национальной выставки в Сокольниках.

|  |  |
| --- | --- |
|  | В экспозиции были представлены американские автомобили конца 50-х годов ХХ века, в том числе Plymouth Belveder – реальный участник выставки 1959 года, геодезический купол Ричарда Бакминстера Фуллера, объекты знаменитых американских дизайнеров Чарльза и Рей Имз, оригинальные журналы «Америка» 1959 года. |

- Фонд профинансировал выставку Политехнического музея "Человека спортивный", выставка проходила с апреля по июнь 2014 года в Международном аэропорту Шереметьево (Москва).

Проект посвящен скрытой стороне развития науки и техники в большом спорте.

Выставка включает в себя 6 информационных модулей и интерактивную игру – симулятор горнолыжной трассы, проходя которую, можно увидеть изменения в горнолыжной экипировке, произошедшие за последнее столетие и узнать интересные факты о горнолыжном спорте. Интерактивная игра интегрирована в один из модулей.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

- Фонд профинансировал первый этап разработки выставки «Алиса в стране науки». Выставка планируется в 2014 году.

- Фонд профинансировал первый этап разработки выставки к 150-летию библиотеки Политехнического музея. Выставка планируется в 2014 году.

1. Программа Фонда ***«Разработка новых программ, фестивалей, акций»:***

Программа реализуется по следующим направлениям»:

1. Проведение 3-го Фестиваля актуального научного кино 360°. В рамках указанной статьи ведется подготовка к четвертому Фестивалю.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Участие музея в партнерских публичных событиях, фестивалях и профильных массовых мероприятиях:

1. Программа «Polytech.Science.Art: Наука. Искусство. Технологии»

Программа Политехнического музея посвящена одному из самых актуальных направлений современной культуры – междисциплинарному сотрудничеству художников, ученых и технических специалистов. <http://polymus.ru/ru/events/special_projects/polytech.science.art-nauka.-iskusstvo.-tehnologii/>

1. Разработка проекта и дизайна временных экспозиций музея (ВВЦ)

В рамках указанной программы организован Фестиваль науки «Политех».

<http://polymus.ru/ru/events/polytech_fest/> 24 и 25 мая Политехнический музей провел на ВДНХ международный фестиваль науки и любознательности «Политех», собравший тысячи гостей и десятки участников из стран Европы, Северной и Южной Америки. Всего за два дня фестиваль науки и любознательности «Политех» посетило более 30 тысяч человек. Его участниками были ученые, [художники](http://polymus.ru/ru/pop-science/news/5-sovremennyh-hudozhnikov-na-festivale-politeh/) и инженеры из 12 стран: Нидерландов, США, Канады, Испании, Франции, Финляндии, Швеции, Великобритании, Бразилии, Польши, Украины и России.

|  |  |
| --- | --- |
| «Политех» стал настоящим праздником для детей и взрослых, а также для самого Политехнического музея, который впервые проводил научно-популярное мероприятие такого формата и масштаба. Здесь можно было увидеть выставки и инсталляции, послушать лекции, посмотреть кино и поиграть на интерактивных площадках |  |
|  |  |

И почти все это, кроме посещения экспозиций «Россия делает сама» и «Кинетическая жизнь песчаных пляжей», было бесплатным.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Программа Фонда «***Образовательная, издательская деятельность и полиграфическая продукция»:***

Профинансирован совместный проект Политехнического музея направленный на поддержку издания книги Ричарда Докинза «Магия реальности» и книгу Х.А. Рэя «Звезды».

1. Программа Фонда ***«Развитие Лектория»*** (<http://pmlectures.ru/>), ***в том числе создание научно-просветительских программ»:***

|  |  |
| --- | --- |
| - Продолжено финансирование проекта «Университет детей». Университет Детей – место встречи современных ученых и специалистов из разных областей науки с детьми 8-11 лет, которым не хватает школьной программы. Студенты Университета приобретают абонемент и занимаются весь семестр. |  |

- В рамках программы закуплено оборудование для научных лабораторий Политехнического музея (лаборатория математики, химии, физики, биологии, робототехники). В лабораториях проводятся занятия для детей младшего и старшего школьного возраста.

1. Программа Фонда – «***Создание нового сайта музея»:***

- Продолжены работы с победителем конкурса - Канадская компания ISDevelopment LP . Тестовая версия нового сайта доступна по ссылке - <http://polymus.ru/ru/>.

14. ***Непредвиденные расходы***:

В рамках указанной статьи организована поездка сотрудников Музея и привлеченных экспертов в США, с целю знакомства с передовым опытом работы крупных научных музеев, закуплены экспонаты для Политехнического музея.

Расходы за первое полугодие 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Программная деятельность, в том числе:** | **Направления программ** | **Всего израсходовано во втором полугодии** |
| Авторский надзор над реализацией Концепции | Авторский надзор за реализацией Концепции |  |
| Экспертная и консультационная поддержка реализации Концепции музея. | Разработка содержания экспозиции |  |
| Разработка дизайна экспозиций, согласно утвержденной Концепции |  |
| Эксперты и привлеченные консультанты, в том числе непредвиденные расходы |  |
| Организация архитектурных конкурсов | Организация архитектурного конкурса на 2-ое здание музея |  |
| Доработка архитектурного проекта реконструкции и проектной документации исторического здания | Содержание Управляющей компании (сопровождение процесса реконструкции здания музея и иных строительных и проектных работ), в том числе непредвиденные расходы |  |
| Разработка архитектурного проекта и проектной документации исторического здания музея |  |
| Разработка архитектурного проекта нового здания МГУ | Разработка проектной документации нового здания МГУ |  |
| Иные расходы | - |  |
| Финансирование деятельности, направленной на повышение квалификации сотрудников Музея и дополнительное финансирование сотрудников музея | Обучение и повышение квалификации сотрудников музея, оплата работы консультантов |  |
| Доплата сотрудникам музея и команде развития музея |  |
| Проведение социологического исследования аудиторий музея и анализ существующих программ. | Проведение социологического исследования существующей и потенциальной аудитории музея |  |
| Создание выставок | Создание выставок в музее и на внешних площадках |  |
| Разработка новых программ, фестивалей, акций | Проведение 2-го фестиваля актуального научного кино 360° |  |
| Участие музея в партнерских публичных событиях, фестивалях и профильных массовых мероприятиях |  |
| Учреждение совместно с Science Gallery партнерства "Глобальная сеть научных галерей" |  |
| Создание проекта «Политеатр» |  |
| Образовательная, издательская деятельность и полиграфическая продукция | Информационное сопровождение деятельности музея, имиджевая реклама коллекций, издательская деятельность |  |
| Развитие Лектория | Создание научно-просветительских программ |  |
| Оборудование внешних площадок музея (научные лаборатории музея) |  |
| Специальные проекты | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 140-летнему юбилею музея |  |
| Подготовка и проведение закрытия музея |  |
| Создание нового сайта музея | Создание интернет-портала музея (виртуальный музей) |  |
| Административный бюджет Фонда | Заработная плата сотрудников Фонда, аренда офиса, услуги сторонних организаций (заказ билетов, канцелярские расходы, курьерское обслуживание, организация работы Попечительского совета, налоги) |  |

Всего за первое полугодие 2014 года израсходовано 211 122 327,77 (Двести одиннадцать миллионов сто двадцать две тысячи триста двадцать семь рублей 77 копеек), в том числе **23 763 612,98 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот двенадцать рублей 98 копеек)** полученных Фондом развития Политехнического музея по Договору пожертвования № с306-10 от 27.12.2010г. от Филиала компании с ограниченной ответственностью БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор  Фонда развития Политехнического музея |  | П.Д. Левина |